Отчет базовой площадки

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пышминского городского округа

«Ощепковская средняя общеобразовательная школа»

наименование организации

за 2 квартал 2015 года

Мероприятие ФЦПРО на 2014-2015г.:

1.8. Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования

1.9. Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием

Тема проекта: «Создание распределенной модели органа государственно - общественного управления»

| Деятельность | Дата проведения | Планируемый результат, количественные показатели | Фактический результат, количественные показатели | Отражение деятельности в СМИ и интернет (указать выходные данные публикации и привести интернет-ссылку) | Проблемы при достижении результата | Задачи и планируемые результаты на 3 квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заседание круглого стола на тему: «Правильная профессия - счастливая жизнь» | 10.04.2015 г. | -Формирование условий для осознанного профессионального самоопределения и социальной адаптации учащихся в урочной и внеурочной деятельности, как на базе образовательной организации, так и в сетевом взаимодействии с организациями и предприятиями Пышминского городского округа. Председатель Ассоциации выпускников, члены Совета общественного самоуправления, администрация МБОУ ПГО «ОСОШ», 18 человек | -Представление опыта по организации, проектированию, реализации фестиваля «Славен человек делами»; -Расширение форм взаимодействия органов государственно-общественного управления Фактически присутсвовали: Председатель Ассоциации выпускников, члены Совета общественного самоуправления, администрация МБОУ ПГО «ОСОШ», 7 человек | http://o-sosh.ru/?p=baza11 |  | Планирование и организация деятельности МБОУ ПГО «ОСОШ» и органов ГОУ по реализации профориентационной работы в школе Планируемый результат: Расширение форм взаимодействия органов государственно-общественного управления и МБОУ ПГО «ОСОШ» в системе профориентационной работы школы |
| Региональный конкурс разработок занятий и конспектов уроков «Волшебный мир Чайковского» | Февраль-апрель | Совместное представление материалов в рамках конкурса «Волшебный мир Чайковского» учителем начальных классов и музыки(Розина И.В., Меньшенина Л.М.) | 2 человека |  | Отсутствие опыта участия в данном конкурсе | Продолжить участие в конкурсах по направлению «Робототехника» |
| Внутришкольные соревнования по робототехнике, по двум категориям: «Сумо» и «Кегельринг» | 20.04.2015г. | -Популяризация робототехники среди учащихся школы, обмен опытом участников соревнования Количество участников 15 человек, зрители 25 человек | - привлечение учащихся к инновационному, научно-техническому творчеству в области робототехники; - пропаганда робототехники и LEGO-конструирования как учебной дисциплины; - формирование новых компетенций у учащихся в области инновационных технологий, механики и программирования Количество участников 15 человек, зрители и болельщики 28 человек | http://o-sosh.ru/?p=news/23-04-15_18-22-28 |  | Инициировать участие школ-спутников и образовательных организаций ПГО в различных показательных соревнованиях по робототехнике Планируемый результат: -развитие сетевого взаимодействия с образовательными организациями ПГО и школ-спутников как одно из направлений деятельности, способствующее совместному решению актуальных образовательных задач в области робототехники |
| Международный семинар «Эффективный менеджмент в образовании: опыт Дании» | 20-25.04.2025 г. | -Ознакомление с опытом Дании в сфере технологий LEGO - конструирования и образовательной робототехники LEGO Education Представитель рабочей группы по реализации проекта-1 человек | -Ознакомление с опытом Дании в сфере образовательного менеджмента, обучение современным технологиям управления образовательным учреждением, технологий внедрения образовательной робототехники LEGO Education в образовательную программу Представитель рабочей группы по реализации проекта-1 человек | http://o-sosh.ru/?p=news/30-04-15_11-39-21 Газета «Пышминские вести» №45-46 от 11.06.2015 |  | Проведение аналогичного семинара для участников школ-спутников и образовательных организаций ПГО Планируемый результат: обучение современным технологиям управления образовательным учреждением представителей ГОУ МБОУ ПГО «ОСОШ» и представителей других образовательных организаций, обучение технологиям внедрения образовательной робототехники LEGO Education |
| Повышение квалификации педагогических работников МБОУ ПГО «ОСОШ» на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО» по ППК «Подготовка тьюторов по программам повышения квалификации педагогических и руководящих работников на этапе реализации ФГОС ДО» | 13-15.05. 2015 | Готовность тьюторов из числа педагогов МБОУ ПГО «ОСОШ» к участию в реализации программ ПК для работников дошкольных образовательных организаций. 4 человека | Готовность тьюторов из числа педагогов МБОУ ПГО «ОСОШ» к участию в реализации программ ПК для работников дошкольных образовательных организаций. 4 человека |  |  | Предварительноеформирование группы (25 человек) из числа работников дошкольных образовательных организаций Пышминского ГО для обучения по данной программе |
| Выездные мастер-классы «Образовательная робототехника: опыт, перспективы» в Яровскую школу Талицкого района | 15.05.2015 г. | - Создание условий для стимулирования интереса учащихся к робототехнике как к сфере технического моделирования и конструирования, условий для самовыражения и успеха участников, реализации их творческого потенциала, формирования у участников таких ценных качеств, как самодостаточность, ответственность, критичность мышления, умение работать в команде, настойчивость в достижении поставленной цели. Коллектив, администрация и учащиеся Яровской школы 35 человек | -Потребность в дальнейшем сотрудничестве -Формирования у участников таких ценных качеств, как самодостаточность, ответственность, критичность мышления, умение работать в команде, настойчивость в достижении поставленной цели. Фактически присутствовало 40 учащихся, а также директор школы и 6 педагогов | http://o-sosh.ru/?p=baza11 |  | Инициировать участие школ-спутников и образовательных организаций ПГО в различных соревнованиях и мастер-классов по робототехнике Планируемый результат: -развитие сетевого взаимодействия с образовательными организациями ПГО и школ-спутников как одно из направлений деятельности, способствующее совместному решению актуальных образовательных задач в области робототехники |
| Реализация проекта «Передай добро по кругу» | Апрель, май, июнь | -Активизация деятельности членов органов ГОУ МБОУ ПГО «ОСОШ» при реализации поставленных задач; -Включение в проект других образовательных организаций ПГО 100% коллектива учащихся и педагогов школы, представители общественности ПГО, члены органов ГОУ МБОУ ПГО «ОСОШ» | -Активизация деятельности членов органов ГОУ МБОУ ПГО «ОСОШ» при реализации поставленных задач; -Включение в проект других образовательных организаций ПГО; Фактически при проведении каждого из мероприятий задействованы 100% коллектива учащихся и педагогов школы, принимают участие представители общественности ПГО, члены органов ГОУ МБОУ ПГО «ОСОШ», других образовательных организаций, жители территории – от 25 до 50 человек | o-sosh.ru |  | Инициировать участие школ-спутников в реализации проекта. Планируемый результат: Организация эффективной деятельности по реализации проекта. Расширить формы участия представителей ГОУ МБОУ ПГО «ОСОШ» в реализации организационно-содержательных мероприятиях школы |
| Выездные собрания во всех населенных пунктах, в которых проживают учащиеся МБОУ ПГО «ОСОШ» (форма проведения творческий отчет, рекомендации к летнему отдыху учащихся) были организованы и проведены Органами ГОУ МБОУ ПГО «ОСОШ» (СОС, КОС) совместно с педагогическим коллективом, родительским клубом «Надежда». | 30.05.2015 г. | -Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности МБОУ ПГО «ОСОШ», о деятельности распределенной модели органа ГОУ МБОУ ПГО «ОСОШ». Запланировано присутствие родителей, жителей населенных пунктов, представителей ГОУ МБОУ ПГО «ОСОШ» от 30 до 60 человек (в зависимости от территории) | -Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности МБОУ ПГО «ОСОШ», о деятельности распределенной модели органа ГОУ МБОУ ПГО «ОСОШ». В проведении мероприятия приняли участие педагоги школы, представители ГОУ МБОУ ПГО «ОСОШ»- 9 человек. Число присутствующих родителей, жителей по сельским территориям в общей сложности 97 человек. | http://o-sosh.ru/?p=news/04-06-15_12-50-35 |  | Представить отчет о реализации проекта и деятельности МБОУ ПГО «ОСОШ» по итогам 2014-2015 учебного года через публикации в СМИ, размещение материалов на сайте, проведение круглого стола Планируемый результат: Осмысление педагогами, родителями, учащимися, общественностью изменений в образовательном процессе школы, инициированных приоритетными направлениями развития Российского образования |
| Участие в общественных чтениях «Роль муниципальных общественных советов и коллегиальных органов образовательных организаций в осуществлении независимой оценки качества деятельности образовательных организаций Восточного управленческого округа» на базе лицея № 5 г Камышлов | 11.06.2015 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности МБОУ ПГО «ОСОШ» в части ученического самоуправления на примере Совета старшеклассников МБОУ ПГО «ОСОШ» Присутствие 3 человека от МБОУ ПГО «ОСОШ», представление опыт 1 человек секция № 4 | Присутствие 3 человека от МБОУ ПГО «ОСОШ», представление опыт 1 человек |  |  | Изучение опыта работа других ОО в данном направлении. |
| Активное включение представителей органов ГОУ МБОУ ПГО «ОСОШ» планирование и проведение мероприятий в рамках летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МБОУ ПГО «ОСОШ» «Солнышко»: -«День России» -«Школа –территория безопасности» -Качество питания -Игровая программа «Партизанская тропа» и др. | В течении июня | -Активизация деятельности членов органов ГОУ МБОУ ПГО «ОСОШ» при реализации поставленных задач; | При проведении мероприятий присутствовало 100 учащихся, 10-18 педагогических работников. При проведении этих мероприятий из числа Совета родителей приняли участие 4 человека, из числа Совета общественного самоуправления приняли участие 13 человек, Совет старшеклассников -8 человек, УС-2 человека | http://o-sosh.ru/?p=news/22-06-15_13-20-54 http://o-sosh.ru/?p=news/08-06-15_12-12-03 http://o-sosh.ru/?p=album2/albumview&album=str/album2/011.06.2015 http://o-sosh.ru/?p=album2/albumview&album=str/album2/26.06.2015 |  | 1.Мотивация общественности на дальнейшее сотрудничество и взаимодействие в реализации основных направлений работы МБОУ ПГО «ОСОШ» 2.Расширение форм участия органов ГОУ МБОУ ПГО «ОСОШ» в управлении и организации деятельности МБОУ ПГО «ОСОШ» |
| Заседание круглого стола по теме: «Государственно-общественное управление в МБОУ ПГО «ОСОШ»: опыт, проблемы, перспективы развития» | 15.06.2015 г. | -Апробация разработанной распределенной модели органа государственно - общественного управления, оценка ее эффективности. -Реализация полномочий органов ГОУ образовательной организации. -Выявление проблем реализации проекта. Рабочая группа по реализации проекта-6 человек, председатели органов ГОУ МБОУ ПГО «ОСОШ» - 10 человек, председатель Общественной палаты Пышминского ГО | -Выявление проблем в реализации проекта. -Составлен план деятельности на 3 квартал. Рабочая группа по реализации проекта-6 человек, председатели органов ГОУ МБОУ ПГО «ОСОШ» - 10 человек, председатель Общественной палаты Пышминского ГО – 1 чел | http://o-sosh.ru/?p=news/22-06-15_13-23-12 http://o-sosh.ru/?p=news/26-06-15_14-03-01 |  | 1.Внести корректировки в план реализации проекта 2.Описание практики реализации распределенной модели государственно-общественного управления. 3.Разработка критериев проведения оценки эффективности разработанной распределенной модели органа ГОУ. Планируемый результат: Развитие системы компетенций педагогических работников и общественности, работающих в условиях государственно-общественного управления образовательной организацией. |
| Мастер-класс «Игровое лето с ЛЕГО» на 3 летнем фестивале учащейся молодежи в Талицком городском округе. Площадкой для проведения мастер-классов стала школа-спутник МКОУ «Яровская средняя общеобразовательная школа». | 25.06.2015 г. | -Содействие развитию творческой активности и популяризации инженерных специальностей среди детей и молодежи, демонстрация возможностей образовательной робототехники как нового направления деятельностного типа в обучении. Учащиеся из разных образовательных организаций Талицкого городского округа, 20 человек. | -Выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, талантливых в области технического творчества; - организация сетевого взаимодействия образовательной организации с социальными партнерами, другими образовательными организациями Учащиеся из разных образовательных организаций Талицкого городского округа, 20 человек. | http://o-sosh.ru/?p=news/26-06-15_14-03-01 |  | Рассмотреть возможность более активного использования оборудования к началу нового учебного года Планируемый результат: Активное и эффективное использование оборудования |

Руководитель базовой площадки:  директор МБОУ ПГО «ОСОШ»   Журавлева Светлана Адольфовна

Научный руководитель направления:

Научный куратор базовой площадки: старший преподаватель кафедры педагогики и психологии ГАОУ ДПО СО «ИРО» Неганова Марина Борисовна